- КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК («Дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего (далее — ГИА-9)

и среднего общего образования (далее — ГИА-11)

на территории муниципального образования «город Ульяновск»

в 2024 – 2025 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников общеобразовательных организаций по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2025 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения ГИА | Октябрь 2024 года-апрель 2025 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР Руководители методических обьединений. |
| 2 | Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА | Октябрь 2024 года - апрель 2025 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР Учителя-предметники |
| 3 | Прохождение курсовой подготовки повышения квалификации учителями-предметниками по вопросам подготовки обучающихся к ГИА по учебным предметам (модули в программах) | В течение 2024-2025 учебного года в соответствии с графиком курсовых мероприятий | Слепова К.И., заместитель директора по УВР |
| 4 | Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов | Ноябрь 2024 года - март 2025 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР Учителя-предметники |
| 5 | Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования (далее - ТДТ) обучающихся выпускных классов | Декабрь 2024 года - март 2025 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР Учителя-предметники |
| 6 | Формирование школьной нормативной правовой базы в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2025 году | В течение 2024-2025 учебного года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР |
| 7 | О порядке проведения информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. | В течение 2024-2025 учебного года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. |
| 8 | Об организации написания итогового сочинения (изложения) в МБОУ «Средняя школа № 22» в 2024-2025 учебном году | Ноябрь 2024 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Курилович С.В., классный руководитель 11 класса |
| 9 | Об организации проведения итогового собеседования в МБОУ «Средняя школа № 22» в 2024-2025 учебном году | Ноябрь 2024 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Курилович С.В., классный руководитель 11 класса |
| 10 | О соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления сбора сведений региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА | Ноябрь 2024 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Классные руководители 9-х, 11-х классов. |
| 11 | Издание приказов о проведении экзаменов ГИА-9, ГИА-11 (к каждому экзамену отдельно) | В период проведения ГИА-9, ГИА-11 | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. |
| 12 | О порядке приема заявлений на участие в ГИА в 2024 году | Октябрь-ноябрь 2024 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Классные руководители 9-х, 11-х классов. |
| 13 | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2023-2024 учебном году | Ноябрь 2024 года | Маркелова О.Н.., заместитель директора по УВР. |
| 14 | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 2023-2024 учебном году | Декабрь 2024 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Учителя русского языка Классные руководители 9-х классов |
| 15 | Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА, за внесение сведений в РИС из числа работников ОО | До 20 октября 2024 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Калинин С.Н., зам. директора по ИКТ |
| 16 | Определение организационно-технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения) | До 1 ноября 2024 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. |
| 17 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11, ГИА-9 в 2025 году, из числа: - выпускников ОО текущего года; -лиц, не прошедших ГИА в 2024 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; - лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | До 1 декабря 2024 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. |
| 18 | Сбор информации о предварительном выборе предметов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Октябрь - декабрь 2024 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Классные руководители 9-х, 11-х классов. |
| 19 | Сбор и внесение в РИС сведений о: |  |  |
| 20 | -членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых электронных подписей | До 20 ноября 2024 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Калинин С.Н., зам. директора по ИКТ |
| 21 | - выпускниках 11 класса текущего учебного года МБОУ «Средняя школа № 22» | До 20 ноября 2024 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Калинин С.Н., зам. директора по ИКТ. |
| 22 | - выпускниках 9 классов ОО текущего учебного года МБОУ «Средняя школа № 22»; | До 19 февраля 2025 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Калинин С.Н., зам. директора по ИКТ. |
| 23 | -ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-9; | До 19 февраля 2025 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. |
| 24 | - участниках итогового сочинения (изложения) и их распределении по ППЭ; | До 20 ноября 2024 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. |
| 25 | - участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, форме прохождения ГИА-11; | До 05 февраля 2025 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Курилович С.В., классный руководитель 11 класса |
| 26 | Формирование в установленном порядке списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в качестве: - членов (уполномоченных представителей) ГЭК; -руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для оказания технической помощи участникам ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями - здоровья, инвалидов, детей-инвалидов; - членов предметных и апелляционных комиссий | До 29 декабря 2024 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. |
| 27 | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, и маршрутных листов доставки членов ГЭК в РЦОИ, в ППЭ и обратно | Февраль-июнь 2025 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. |
| 28 | Организация и проведение пробных экзаменов: - для выпускников 9 классов - для выпускников 11 классов и участников ЕГЭ в основные сроки | Апрель-май 2025 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. |
| 29 | Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов: - создание ППЭ на дому и в лечебно-оздоровительных учреждениях при наличии медицинских показаний; - обеспечение беспрепятственного доступа в аудитории ППЭ для участников ГИА с нарушениями опорно-двигательного аппарата; - обеспечение возможности выполнения письменной экзаменационной работы на компьютере для участников ГИА с дисфункцией речевого аппарата; - обеспечение контроля наличия необходимых технических средств для участников ГИА с учётом их индивидуальных возможностей; - обеспечение права участников ГИА сдачи экзаменов в устной форме; - подготовка помещений в ППЭ, необходимых для принятия пищи и медицинских препаратов, и проведения необходимых лечебно-оздоровительных процедур | В течение 2024-2025 учебного года | Мельникова Н.П, директор Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Калинин С.Н., зам. директора по ИКТ. |
| 30 | Размещение на сайте школы информации об организации и проведении ГИА в 2024-2025 учебном году | В течение 2024-2025 учебного года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Калинин С.Н., зам. директора по ИКТ. |
| 31 | Организация участия в веб-тренингах участников образовательного процесса (обучающихся выпускных классов, их родителей (законных представителей), педагогов) с привлечением специалистов МБОУ Центр «Росток» | 1 раз в месяц (четвёртый четверг) | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Классные руководители 9-х, 11-х классов. |
| 32 | Обеспечение работы муниципального факультатива в помощь классным руководителям и школьным психологам по подготовке обучающихся к ГИА, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 1 раз в месяц | МБОУ Центр «Росток»; Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Классные руководители 9-х, 11-х классов. |
| 33 | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | В течение 2024-2025 учебного года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. |
| 34 | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ в ОО по вопросам ГИА | Ноябрь 2024 – май 2025 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. |
| 35 | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА | Ноябрь 2024-апрель 2025 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Классные руководители 9-х, 11-х классов. |
| 36 | Организация и проведение в режиме онлайн регионального родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 классов | Ноябрь 2024 года, февраль, апрель 2025 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Классные руководители 9-х, 11-х классов. |
| 37 | Организация психологической консультационной помощи участникам ГИА и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» | Март-июнь 2025 года | МБОУ Центр «Росток», Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Классные руководители 9-х, 11-х классов. |
| 38 | Разработка памяток для участников ГИА, в том числе по вопросам заявленных ими учебных предметов, сроков проведения экзаменов, мест дислокации ППЭ, способов доставки в ППЭ и др. | Январь-май 2025 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. |
| 39 | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2025 года, спецификаций, кодификаторов; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА- 9, ГИА-11 | Сентябрь 2024 года - май 2025 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Классные руководители 9-х, 11-х классов. Руководители ШМО |
| 40 | Анализ результатов входного тестирования обучающихся выпускных классов по обязательным учебным предметам с целью выработки программ подготовки к ГИА в 2024-2025 учебном году | Октябрь 2024 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Классные руководители 9-х, 11-х классов. Руководители ШМО Учителя-предметники |
| 41 | Мониторинг работы ОО с учащимися, имеющими трудности в изучении обязательных учебных предметов | Ноябрь 2024 года, март 2025 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. Классные руководители 9-х, 11-х классов. Руководители ШМО Учителя-предметники |
| 9.4 | Мониторинг проведения ГИА | Июль-сентябрь 2025 года | Маркелова О.Н., заместитель директора по УВР. |